## Feuil1
Taches | Début | Durée (semaines) | 16 semaines
Tests et debugging | 14 | 2
Développement de l'application | 8 | 7
Modélisation d'un set de fournitures de base | 12 | 3
Etude des technologies requises | 2 | 4
Etablissement du cahier des charges | 2 | 6
Définition du besoin | 0 | 2