## Feuil1
Taches | Début | Durée (jours) | 16 semaines
Tests et debugging | 2014-01-15 | 30
Développement de l'application | 2013-12-15 | 50
Modélisation d'un set de fournitures de base | 2013-12-28 | 21
Etude des technologies requises | 2013-11-15 | 30
Etablissement du cahier des charges | 2013-11-15 | 30
Définition du besoin | 2013-11-01 | 14
14
8
12
2
2
0